## Báo giá tổng
Kính gửi: Quý khách hàng
Công ty Cổ phần VCCorp xin trân trọng báo giá giải pháp tổng thể như sau:
Lưu ý - Phần tài khoản đăng nhập hệ thống: Chia làm 2 loại tài khoản bao gồm tài khoản đăng nhập website và tk đăng nhập hệ thống giải pháp bizfly bao gồm Bizflyshop, chatbot, CRM, Loyalty (Khách hàng đã confirm đồng ý phương án này với sale Hùng) - Báo giá này bảng giá này tạm tính cho các đầu mục công việc đã làm việc với khách hàng ngày 23/10/2020 , Bizfly đề xuất 1 số giải pháp phù hợp với khách hàng, thực tế triển khai trong trường hợp phát sinh theo yêu cầu của khách hàng thì sẽ gửi báo giá bổ sung.
STT | Hạng mục | Chi tiết Hạng mục triển khai |  | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Ghi chú
1 | Thiết kế & Xây dựng Website | Thiết kế giao diện website | - BizFly sẽ thiết kế giao diện website tương thích với các trình duyệt chạy trên máy tính và điện thoại thông minh. - BizFly sẽ tiến hành thiết kế web và cung cấp cho khách hàng 2 giao diện trang chủ (dưới định dạng file PNG) để khách hàng xem trước. (*) Nếu quý khách chưa hài lòng, BizFly sẽ chỉnh sửa theo ý kiến của quý khách nếu thấy ý kiến đó hợp lý. - Số lần chỉnh sửa tối đa: 3 lần/ mẫu giao diện (lần chỉnh sửa sau chỉ được phép chỉnh sửa những gì liên quan đến lần chỉnh sửa trước). | Gói | 1 | 37150000
|  | Lập trình giao diện tương tác người dùng | Là khoản chi phí phát sinh cho việc dàn lại các trang giao diện, cấu hình giao diện từ bản thiết kế dạng tĩnh cắt sang định dạng HTML/ CSS & lập trình các hiệu ứng hoạt động trên toàn bộ Website tương thích với các trình duyệt chạy trên máy tính và điện thoại thông minh. | Gói | 1 | 121190000 | - Đối với khách mua buôn sẽ có có button mua số lượng lớn để ghi nhận đơn hàng - Phần tính phí ship vận chuyển hiển thị trên website hiện tại chưa triển khai tại giai đoạn này. Xem chi tiết tại module website Xem sitemap của website
|  | Lập trình các chức năng quản trị Website & Ghép vào giao diện | Là khoản chi phí phát sinh cho việc Lập trình các chức năng cơ bản của 1 Website giới thiệu, đảm bảo vận hành ổn định & triển khai các luồng thao tác trên Website hoạt động đúng như mô tả website ban đầu
|  | Tiêu điểm trên website | Đổi thành tiền Đổi quà trên website Đổi ra mã coupon để mua hàng | Gói | 1 | 21230000 | - Giá chỉ bao gồm các hình thức tiêu điểm trên
|  | Tối ưu SEO | Tối ưu theo chuẩn SEO on page cơ bản của Vccorp | Gói | Miễn phí |  | Không giới hạn thời gian
|  | Tính km vận chuyển đơn hàng | Đo số km từ kho đến địa chỉ người nhận (số km sẽ được hiển thị trong phiếu xuất kho, đơn hàng trên Bizshop) |  |  | 16810000 | Giai đoạn 1: Chỉ tiến hành đo quãng đường từ kho Nguyễn Tuấn (Thanh Xuấn) Chi phí chưa bao gồm phí trả cho google API ( 7$/ 1000 lượt hiển thị
3 | Loyalty | Tích điểm khi mua hàng gói 3000 user trong 12 tháng |  | Gói | 1 | 6000000 | - Tích hợp tích điểm - Giá: FREE 6 tháng đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế website
4 | Tích hợp Bizfly Chatbot | Gói 20,000 user lưu trữ trong 12 tháng |  | Gói | 1 | 3600000 | Xem chi tiết tính năng tại đây
5 | Tích hợp Bizfly CRM | Gói 30,000 user lưu trữ trong 12 tháng |  | Gói | 1 | 6000000 | Xem chi tiết tính năng tại đây
6 | Tích hợp bizflyshop | Gói 2000 đơn hàng/ 1 tháng lưu trữ trong 12 tháng |  | Gói | 1 | 6000000 | Xem chi tiết tính năng tại đây
7 | Email marketing (Bắn thông tin đơn đặt hàng về email admin) | Gói 10.000 lượt gửi trong 12 tháng |  | Gói | 1 | 6000000
8 | Báo cáo |  |  |  |  | Miễn phí | Các báo cáo sẽ thực hiện ở giai đoạn 1(xem chi tiết tại Mô-đun Các tính năng bổ sung thêm)
9 | bizflyshop | Người mua có thể tự tạo các combo bằng cách tích chọn các sản phẩm và hệ thống sẽ tự động cập nhập giá |  |  |  | Miễn phí | Các rule người mua tự tạo combo sẽ thực hiện ở giai đoạn 1(xem chi tiết tại Mô-đun Các tính năng bổ sung thêm)
Tổng | [5 empty] | 223980000
Bằng chữ |  | Hai trăm hai mươi ba triệu chín trăm tám mươi ngàn nghìn đồng chẵn (Phần mềm không chịu phí VAT)

## Mô-đun website
WEBSITE Noithat3s
STT | Mô-đun Chức năng | Tính năng | Mô tả chi tiết tính năng | Ghi chú
1 | Trang chủ
2 | Sản phẩm nội thất (landingpage) | Hiển thị | Danh mục sản phẩm
Danh mục thuộc tính của bộ lọc cấp 1
Sắp xếp theo từ thấp - cao, cao thấp, bán chạy
Danh mục sản phẩm khuyến mại
Tìm kiếm sản phẩm + kết quả
Chi tiết sản phẩm
Giá bán/ giá sản phẩm
Album ảnh
Tiến trình Mua và thanh toán
Gửi sản phẩm khách mua về giỏ hàng
Gửi bình luận, đánh giá về trang quản trị
4 | Giỏ hàng và thanh toán | Hiển thị | Quản lý giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Thanh toán
Chọn địa điểm giao hàng
Xác nhận đơn hàng
Lịch sử đặt hàng
Tra cứu thông tin đơn hàng
5 | Quản lý đơn đặt hàng | Quản trị | Quản lý yêu cầu của khách mua số lượng lớn
6 | Blog | Hiển thị | Danh mục blog
Chi tiết blog
Tìm kiếm blog
|  | Quản trị | Đăng tải blog
Chỉnh sửa nội dung blog
Ẩn/ hiện/ đánh giấu tin tức nổi bật
7 | Giới thiệu | Hiển thị | Thông tin công ty
|  | Quản trị | Đăng tải thông tin công ty
8 | Chính sách và điều khoản | Hiển thị | Chính sách
Điều khoản
9 | Đăng ký/đăng nhập | Hiển thị | Đăng ký đăng nhập dành cho khách hàng
Đăng nhập/Quên mật khẩu
Thông tin đơn hàng
Tích điểm cho khách hàng
Quản lý đăng nhập dành cho khách hàng
Thông tin tài khoản (tên, email, sđt, địa chỉ)
10 | Quản lý khách hàng | Quản trị | Xem danh sách khách hàng
Tạo tài khoản
Khóa tài khoản
Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Đổi mật khẩu
11 | Đánh giá, bình luận, vote sao | Hiển thị | Vote sao & bình luận user tại các trang chi tiết
|  | Quản trị | Sửa xóa, rep lại bình luận của khách dưới tư cách admin
Hệ thống
Ghi nhận thông tin bình luận của user
12 | Hỗ trợ online | Hiển thị | Hotline
13 | SEO | Quản trị | Tích hợp Google Smart Shopping
Gắn code tracking Google Analytic, FB Pixel
Tích hợp Google Product Feed
Tích hợp Facebook Product Feed
14 | Quản trị banner | Quản trị | Quản trị các banner website
15 | Quản trị user hệ thống | Quản trị | Phân quyền user
Quản trị user hệ thống
Khóa tài khoản
Tạo tài khoản mới
Lịch sử giao dịch

## Tính năng noithat3s
Noithat3s
STT | Hạng mục | Tính năng | Mô tả chi tiết tính năng | Ghi chú
1 | Sản phẩm | Quản trị | - Tạo / Chính sửa Danh mục sản phẩm
Quản lý, tạo & Đồng bộ danh mục sản phẩm khuyến mãi từ Noithat3s về website
- Tạo / Chính sửa Danh sách sản phẩm theo danh mục
- Chỉnh sửa chi tiết thông tin sản phẩm
- Quản lý danh sách Khách hàng mua mua sản phẩm
- Chỉnh sửa thông tin khuyến mãi/Danh mục sản phẩm khuyến mãi
- Đồng bộ sản phẩm
- Check được tồn kho sản phẩm theo kho => để khách hàng có thể đặt hàng chuẩn xác
- Sắp xếp theo từ thấp - cao, cao thấp, bán chạy
- Album ảnh
2 | Quản lý đơn đặt hàng | Quản trị | - Quản lý đơn hàng
- Bắn thông tin đơn đặt hàng về email admin
- Xem sửa xóa chi tiết đơn hàng
- Ghi nhận đơn đặt hàng

## Timeline
BẢNG QUY TRÌNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG HỆ THỐNG - Noithat3s
STT | Nội dung công việc | Công việc của BizFly | Công việc của Quý khách | Số ngày (Dự kiến)
1 | Thu thập thông tin thiết kế website | + Noithat3s sẽ trao đổi với khách hàng về các tính năng của hệ thống |  | 04 ngày làm việc
|  | + Viết đề án và báo giá gửi cho khách hàng | + Tiếp nhận đề án và bổ sung nội dung của đề án gửi lại cho Noithat3s
+ Thống nhất nội dung và yêu cầu mô tả giao diện website và hệ thống tích hợp
+ Thống nhất nội dung và giá trị của dự án
2 | Ký hợp đồng | + Thu Tạm ứng chi phí lần 1 (50% giá trị HĐ) | + Thanh toán chi phí lần 1 (50% giá trị HĐ) | 02 ngày làm việc
|  | + Lấy hình ảnh, dữ liệu từ khách hàng như Logo, profile công ty. | + Cung cấp hình ảnh + Chuẩn bị nội dung chi tiết
+ Đại diện Noithat3s và Khách hàng cùng ký biên bản xác nhận yêu cầu xây dưng hệ thống
3 | Thiết kế giao diện | + Thiết kế Demo giao diện Trang chủ ( 4 ngày làm việc khách hàng sẽ nhận) |  | 4 ngày nhận thiết kế demo trang chủ (Tổng 15 ngày làm việc tối đa không quá 20 ngày)
|  | + Thiết kế Demo giao diện web | + Chuẩn bị dữ liệu bài viết, hình ảnh cần đưa lên web + Chuẩn bị thông tin tên miền
+ Theo dõi tiến độ triển khai
4 | Demo giao diện website | + Gửi giao diện demo trang chủ website bằng hình ảnh cho khách hàng | + Duyệt giao diện demo | - Thời gian làm việc tuỳ thuộc theo tiến độ hợp tác thực tế giữa 2 bên. - Tổng thời gian phát sinh cho hoạt động nhận xét & chỉnh sửa giao diện không quá 2/3 tổng thời gian thiết kế .
|  | + Chỉnh sửa giao diện | + Yêu cầu chỉnh sửa giao diện
+ Thống nhất giao diện của website
|  | + Thu Tạm ứng chi phí lần 2 (30% giá trị HĐ) | + Thanh toán chi phí lần 2 (30% giá trị HĐ)
5 | Lập trình website và kết nối giải pháp | + Xây dựng cơ sở dữ liệu cho các chức năng website theo như 2 bên thống nhất đi kèm với bản Demo website đã duyệt |  | 45 ngày làm việc (tối đa không quá 60 ngày)
+ Lập trình hệ quản trị website và kết nối API Noithat3s shop
+ Lập trình giao diện website
6 | Cài đặt lên mạng | + Bàn giao link todo
|  | + Cài đặt website chạy thử trên mạng internet | + Vận hành thử website và chỉnh sửa những tiểu tiết nhỏ (~2h làm việc) của website yêu cầu Noithat3s hoàn thiện | 03 ngày làm việc
+ Chỉnh sửa những chức năng, tiểu tiết nhỏ khách hàng cung cấp (nếu có)
7 | Bàn giao, đào tạo quản trị | + Bàn giao website, thanh lý hợp đồng. | + Tiếp nhận các thông số quản trị | 05 ngày làm việc
|  | + Tiếp nhận chi phí lần cuối (20% giá trị HĐ) | + Thanh toán lần cuối (20% giá trị HĐ)
|  | + Hướng dẫn quản trị website và các giải pháp tích hợp | + Ký kết biên bản bàn giao website.
+ Cử người quản trị website để Bizfly hướng dẫn quản trị
8 | Bảo hành | - Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 12 tháng
** Lưu ý: ngày làm việc được tính từ thứ 2 tới thứ 6, không bao gồm T7 & CN.

## Đơn giá riêng phần bổ sung
CÁC TÍNH NĂNG BỔ SUNG THÊM
Hạng mục | Chi tiết hạng mục triển khai | Tính năng | Mô tả chi tiết tính năng | API giữa website và Noithat3s | Ghi chú | Đơn giá | Khách hàng trả lời
Website | Sản phẩm nội thất (landing page giới thiệu sản phẩm) | Hiển thị | Danh mục sản phẩm |  |  | 14150000
Tìm kiếm sản phẩm + kết quả
Giá: Liên hệ
Tên/ Ảnh/ Mô tả ngắn sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Form đăng kí mua hàng
|  | Quản trị | - Tạo / Chính sửa Danh mục sản phẩm
- Tạo / Chính sửa Danh sách sản phẩm theo danh mục
- Chỉnh sửa chi tiết thông tin sản phẩm
- Quản lý danh sách khách hàng đăng kí mua sản phẩm
Bizshop | Tích năng thêm | Báo cáo | - Báo cáo doanh thu, số lượng đơn hàng theo từng kênh (web, facebook) phân theo sản phẩm, ngành hàng, khu vực (quận), - Báo cáo tồn kho, báo cáo doanh thu và số lượng đơn hàng của từng kho, báo cáo doanh thu - Báo cáo doanh thu và số lượng đơn hàng của nhân viên |  | Khách hàng confirm lại các báo cáo triển khai trong giai đoạn 1 (nếu thêm có thể sẽ phát sinh chi phí) | Miễn Phí
Tổng | [5 empty] | 14150000
Bằng chữ |  | Mười bốn triệu một trăm năm mươi nghìn chẵn (Phần mềm không chịu phí VAT)